## Sheet1
Tasks | Start | End | Duration (Days) | Complete (%) | 2013-09-30 | 2013-10-07 | 2013-10-14 | 2013-10-21 | 2013-10-28 | 2013-11-04 | 2013-11-11 | 2013-11-18 | 2013-11-25 | 2013-12-02 | 2013-12-09 | 2013-12-16 | 2013-12-23 | 2013-12-30 | 2014-01-06 | 2014-01-13 | 2014-01-20 | 2014-01-27 | 2014-02-03 | 2014-02-10 | 2014-02-17 | 2014-02-24 | 2014-03-03 | 2014-03-10 | 2014-03-17 | 2014-03-24 | 2014-03-31 | 2014-04-07 | 2014-04-14 | 2014-04-21 | 2014-04-28 | 2014-05-05 | 2014-05-12 | 2014-05-19 | 2014-05-26 | 2014-06-02
Literature Review | 2013-09-30 | bar: 2013-09-30 to 2013-12-16
Existing Implementations | 2013-09-30 | bar: 2013-09-30
Data Acquisition and Persistence | 2013-09-30 | bar: 2013-09-30 to 2013-10-07
Semantic Analysis API's | 2013-09-30 | bar: 2013-09-30 to 2013-10-07
Research Scoring Algorithms | 2013-09-30 | bar: 2013-10-07 to 2013-12-09
Research Sorting Algorithms | 2013-11-18 | bar: 2013-11-18 to 2013-12-16
Algorithm Design | 2013-10-14 | bar: 2013-10-14 to 2013-12-09
Weighted Scoring Rule | 2013-10-14 | bar: 2013-10-14 to 2013-11-18
Time-based relevance Rule | 2013-11-19 | bar: 2013-11-18 to 2013-12-09
Implementation | 2013-11-01 | bar: 2013-10-28 to 2014-03-24
Ranking Agent API Development | 2013-11-01 | bar: 2013-10-28 to 2014-01-27
Demonstration App Development | NA | bar: 2014-01-27 to 2014-02-24
Validating Results | NA | bar: 2014-01-27 to 2014-03-17
Compare with Manual Ranking | NA | bar: 2014-01-27 to 2014-02-17
Find Match Statistics | NA | bar: 2014-02-10 to 2014-03-17
Interim Report Writing | NA
Write up project brief | 2013-10-03 | bar: 2013-09-30 to 2013-12-09
Write up literature review | 2013-10-03 | bar: 2013-09-30 to 2013-11-25
Write up progress so far | bar: 2013-11-25 to 2013-12-09
Write up work still to do | bar: 2013-12-09
Final Report Writing | NA | bar: 2013-12-16 to 2014-04-28
Update literature review | NA | bar: 2013-12-16 to 2014-01-06
Write up algorithm design | NA | bar: 2014-01-06 to 2014-01-27
Write up design and implementation | NA | bar: 2014-02-10 to 2014-03-24
Write up analysis and evaluation | NA | bar: 2014-03-24 to 2014-04-28
Exams | NA | bar: 2014-01-06 to 2014-01-20