## Sheet1
Tasks | Start | End | Duration (Days) | Complete (%) | 2013-09-30 | 2013-10-07 | 2013-10-14 | 2013-10-21 | 2013-10-28 | 2013-11-04 | 2013-11-11 | 2013-11-18 | 2013-11-25 | 2013-12-02 | 2013-12-09 | 2013-12-16 | 2013-12-23 | 2013-12-30 | 2014-01-06 | 2014-01-13 | 2014-01-20 | 2014-01-27 | 2014-02-03 | 2014-02-10 | 2014-02-17 | 2014-02-24 | 2014-03-03 | 2014-03-10 | 2014-03-17 | 2014-03-24 | 2014-03-31 | 2014-04-07 | 2014-04-14 | 2014-04-21 | 2014-04-28 | 2014-05-05 | 2014-05-12 | 2014-05-19 | 2014-05-26 | 2014-06-02
Literature Review | 2013-09-30 | N/A | 84 | 70% | bar: 2013-09-30 to 2013-12-16
Existing Implementations | 2013-09-30 | N/A | 7 | 100% | bar: 2013-09-30
Data Acquisition | 2013-09-30 | N/A | 14 | 100% | bar: 2013-09-30 to 2013-10-07
Semantic Analysis API's | 2013-09-30 | N/A | 14 | 100% | bar: 2013-09-30 to 2013-10-07
Research scoring | 2013-09-30 | N/A | 70 | 75% | bar: 2013-10-07 to 2013-12-09
Research sorting | 2013-11-18 | N/A | 28 | 80% | bar: 2013-11-18 to 2013-12-16
Algorithm Design | 2013-10-14 | N/A | 63 | 60% | bar: 2013-10-14 to 2013-12-09
Weighted Scoring rule | 2013-10-14 | N/A | 42 | 85% | bar: 2013-10-14 to 2013-11-18
Time-relevance term | 2013-11-19 | N/A | 28 | 50% | bar: 2013-11-18 to 2013-12-09
Implementation | 2013-11-01 | N/A | 126 | 40% | bar: 2013-10-28 to 2013-12-16; 2013-12-30; 2014-01-27 to 2014-03-24
Ranking Agent API dev. | 2013-11-01 | N/A | 70 | 60% | bar: 2013-10-28 to 2013-12-16; 2013-12-30; 2014-01-27
Demonstration App dev. | N/A | N/A | 63 | 0% | bar: 2014-01-27 to 2014-03-24
Validating Results | N/A | N/A | 84 | 0% | bar: 2014-01-27 to 2014-04-14
Compare with manual | N/A | N/A | 42 | 0% | bar: 2014-01-27 to 2014-03-03
Find match statistics | N/A | N/A | 70 | 0% | bar: 2014-02-10 to 2014-04-14
Interim Report Writing | N/A | N/A | 77 | 100% | bar: 2013-09-30 to 2013-12-09
Write up project brief | 2013-10-03 | N/A | 14 | 100% | bar: 2013-09-30 to 2013-10-07
Write up literature review | 2013-10-03 | N/A | 63 | 100% | bar: 2013-09-30 to 2013-11-25
Write up progress so far | 2013-11-25 | N/A | 21 | 100% | bar: 2013-11-25 to 2013-12-09
Write up work still to do | 2013-11-26 | N/A | 7 | 100% | bar: 2013-12-09
Final Report Writing | N/A | N/A | 112 | 0% | bar: 2013-12-16; 2013-12-30; 2014-01-27 to 2014-04-28
Update literature review | N/A | N/A | 14 | 0% | bar: 2013-12-16; 2013-12-30
Write up algorithm design | N/A | N/A | 14 | 0% | bar: 2014-01-27 to 2014-02-03
Write up design and impl. | N/A | N/A | 49 | 0% | bar: 2014-02-10 to 2014-03-24
Write up analysis and eval. | N/A | N/A | 42 | 0% | bar: 2014-03-24 to 2014-04-28
Exams/Holiday | N/A | N/A | 21 | 0%