## Sheet1
Tasks | 2013-09-30 | 2013-10-07 | 2013-10-14 | 2013-10-21 | 2013-10-28 | 2013-11-04 | 2013-11-11 | 2013-11-18 | 2013-11-25 | 2013-12-02 | 2013-12-09 | 2013-12-16 | 2013-12-23 | 2013-12-30 | 2014-01-06 | 2014-01-13 | 2014-01-20 | 2014-01-27 | 2014-02-03 | 2014-02-10 | 2014-02-17 | 2014-02-24 | 2014-03-03 | 2014-03-10 | 2014-03-17 | 2014-03-24 | 2014-03-31 | 2014-04-07 | 2014-04-14 | 2014-04-21 | 2014-04-28 | 2014-05-05
Literature Review
Existing Implementations
Data Acquisition
Semantic Analysis API's
Research scoring
Research sorting
Algorithm Design
Weighted scoring rule
Time-relevance term
Implementation
Skeleton and text analysis
Algorithm for scoring
Validating Results
Testing environment
Research valid'n methods
Generate data & distribute
Find agreement statistics
Interim Report Writing
Write up project brief
Literature review
Planning and progress
Final Report Writing
Update literature review
Write up algorithm design
Write up design and impl.
Write up testing and eval.
Exams/revision